## 生产系统
功能点 |  | 完成情况 | 完成时间 | 完成人
企业备案 | 企业基本信息 | 完成
| 企业客户关系信息 | 未完成
| 企业许可证管理 | 未完成
预警管理 | 物料进出平衡预警 | 未完成
| 产品进出平衡预警 | 未完成
| 物料过期预警 | 未完成
| 产品过期预警 | 未完成
| 物料不合格预警 | 未完成
| 产品不合格预警 | 未完成
系统管理 | 用户管理 | 未完成
| 监管部门管理 | 未完成
| 企业信息管理 | 未完成
| 企业承诺 | 完成
| 新闻管理 | 完成
| 奖惩信息管理 | 完成
| 企业黑名单 | 未完成
| 字典管理 | 未完成
| 用户评价 | 未完成
综合查询 | 综合查询 | 未完成
质量监管 | 进货验收记录 | 未完成
| 自检报告记录 | 未完成
| 投料产出记录 | 未完成
| 出厂检验记录 | 未完成
| 出场销售记录 | 未完成
| 不合格产品处理 | 未完成
| 召回事件处理 | 未完成
| 召回跟踪记录 | 未完成
监管监督 | 三分监管情况 | 未完成
| P1许可核查管理 | 未完成
| P2监督检查管理 | 未完成
| P3检验检测管理 | 未完成
| P4行政处罚管理 | 未完成
| 检验抽样 | 未完成
物料管理 | 物料进场 | 完成 |  | 张云飞
| 生鲜乳进场 | 完成 |  | 张云飞
| 物料自检 | 完成 |  | 张云飞
| 物料出库 | 未完成
| 退货记录 | 未完成
GIS集成 | 企业地理信息 | 未完成
| 产品追溯信息 | 未完成
监督检查 | 监督检查通知书管理 | 未完成
| 快速检测管理 | 未完成
物料追踪 | 物料追踪信息 | 未完成
报表管理 | 物料进货管理 | 未完成
| 投料产出统计 | 未完成
| 生产入库统计 | 未完成
| 检验异常统计 | 未完成
| 销售记录统计 | 未完成
| 不合格产品统计 | 未完成
| 召回产品统计 | 未完成
基础信息 | 企业人才管理 | 完成
| 供应商管理 | 完成
| 生产商管理 | 完成
| 经销商管理 | 完成
| 企业信息管理 | 完成
| 生产许可证管理 | 完成
生产管理 | 生产计划 | 完成 |  | 张云飞
| 投料生产 | 未完成
成品管理 | 成品入库 | 未完成
| 出厂检验 | 未完成
| 不合格产品处理 | 未完成
| 产品销售 | 未完成
产品追溯 | 追溯信息查询 | 未完成
追溯管理 | 物料追踪 | 未完成
| 产品追溯 | 未完成
| 召回事件 | 未完成
| 召回跟踪 | 未完成
10/67

## 餐饮系统
功能点 |  | 完成情况 | 完成时间 | 完成人
企业功能 | 一周菜谱 | 完成
| 食品留样 | 完成
| 点评信息 | 未完成
| 人员档案 | 未完成
| 餐具洗消记录 | 完成
| 证件管理 | 完成
| 采购报备 | 未完成
| 自检快检 | 完成
| 企业自查 | 未完成
案例警示 | 案例警示 | 未完成
行政公示 | 行政处罚情况 | 完成
| 专项检查情况 | 完成
| 日常监督检查 | 完成
| 监督抽检情况 | 完成
| 监督人员管理 | 未完成
| 企业自查 | 未完成
信息汇总 | 点评统计 | 未完成
| 采购汇总 | 未完成
| 进展统计 | 未完成
| 等级公示 | 未完成
推荐食品 | 异域美食 | 未完成
| 本地美食 | 未完成
企业信息 | 信息管理 | 未完成
协会信息 | 协会活动 | 未完成
下属单位 | 协会 | 未完成
| 企业 | 未完成
| 小摊贩 | 未完成
| 监管单位 | 未完成
| 企业黑名单 | 未完成
信息新闻 | 新闻公告 | 未完成
| 美味小吃 | 未完成
| 办事指南 | 未完成
| 科普宣传 | 未完成
系统管理 | 系统数据管理 | 未完成
| 经典菜肴 | 未完成
| 广告管理 | 未完成
| 字典管理 | 未完成
用户管理 | 企业用户 | 未完成
| 个人用户 | 未完成
| 协会用户 | 未完成
| 监管用户 | 未完成
9/41

## 菜市场系统
功能菜单 |  | 完成情况 | 完成时间 | 完成人
进货管理 | 添加进货单据 | 未完成
| 进货台账 | 未完成
销货管理 | 添加销货单据 | 未完成
| 销货台账 | 未完成
基础信息管理 | 整改记录管理 | 完成
| 经营户列表 | 完成
| 巡查员管理 | 完成
| 摄像头配置 | 完成
| 企业人员管理 | 完成
| 我的经销商 | 完成
| 我的供应商 | 完成
| 管理员列表 | 完成 | 3.31 | 张大伟
| 区域列表 | 完成
投诉举报管理 | 违法行为管理 | 未完成
| 投诉举报列表 | 未完成
快检信息管理 | 快检信息列表 | 完成
| 需要快检的商品 | 完成
| 县区快检中心 | 完成 | 4.17
行政公开管理 | 日常监督检查 | 未完成
| 行政处罚 | 未完成
| 专项检查 | 未完成
| 监督抽检 | 未完成
主体信息管理 | 入库申请列表 | 未完成
| 冷链入库 | 未完成
| 市场工作人员 | 完成
| 新增商铺 | 未完成
| 完善经营户信息 | 未完成
| 冷链申请记录 | 未完成
| 市场区域列表 | 完成
| 历史申请记录 | 未完成
| 完善市场信息 | 完成
| 完善超市信息 | 完成
日志管理 | 登陆日志 | 未完成
| 操作日志 | 未完成
系统设置 | 用户管理 | 未完成
| 角色管理 | 未完成
| 菜单管理 | 未完成
| 商品管理 | 未完成
| 数据字典 | 未完成
| 自查表列表 | 完成
| 你点我检 | 未完成
| 新闻管理 | 完成
报表管理 | 商品快检信息报表 | 未完成
| 商品快检统计 | 未完成
| 快检中心数据统计 | 未完成
| 快检年度统计 | 未完成
| 一票通使用统计 | 未完成
| 商品统计 | 未完成
10/49

## 预包装系统
功能菜单 |  | 完成情况 | 完成时间 | 完成人
进货管理 | 添加进货单据 | 未完成
| 进货台账 | 未完成
销货管理 | 添加销货单据 | 未完成
| 销货台账 | 未完成
统计分析 | 数据统计 | 未完成
主体信息管理 | 食品安全员 | 未完成
| 商品溯源 | 未完成
| 图片管理 | 未完成
| 完善企业信息 | 完成 |  | 张云飞
| 商品信息管理 | 完成 |  | 张云飞
| 商品库存管理 | 未完成
| 快速追溯 | 未完成
系统设置 | 数据字典 | 未完成
| 新闻管理 | 未完成
| 操作日志 | 未完成
| 登陆日志 | 未完成
基础信息管理 | 添加管理员 | 未完成
| 流通企业管理 | 完成 |  | 张云飞
| 区域列表 | 未完成
| 管理员信息 | 未完成
| 我的供应商 | 完成 |  | 张云飞
| 我的经销商 | 完成 |  | 张云飞
| 添加用户 | 未完成
| 添加区域 | 未完成
综合预警 | 即将过期商品 | 未完成
| 已过期商品 | 未完成
| 库存平衡预警 | 未完成
5/27

## 执法系统
功能菜单 |  | 完成情况 | 完成时间 | 完成人
双清单 | 监管职责清单 | 未完成
| 企业责任清单 | 未完成
双随机 | 执法人员管理 | 未完成
| 新增抽查计划 | 未完成
| 抽查列表 | 未完成
双核查 | 监督核查 | 未完成
| 监管核查 | 未完成
随手拍 | 随手拍 | 未完成
风险量化评估 | 日常巡查 | 未完成
| 双随机检查 | 未完成
| 企业风险量化查询 | 未完成
| 静态风险量化管理 | 未完成
专项检查 | 检查计划 | 未完成
| 检查任务 | 未完成
电子监察 | 年计划管理 | 未完成
| 月计划管理 | 未完成
| 每月巡查计划 | 未完成
值班管理 | 值班计划 | 未完成